## Carta Gantt
Nombre de Proyecto: | Educ-AR
Fecha de Inicio: | 2024-08-12
Fecha de Termino: | 2024-12-10
| Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Asignado | Estado | Dias | Semanas | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12
Proyecto EDUC-AR | 2024-08-12 | 2024-12-10 | Equipo | En proceso | 87 | 13
Fase de requerimientos
Reunión Kick Off | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Josué Espinoza | Terminado | 1 | 0
Levantamiento de información | 2024-08-13 | 2024-08-20 | Equipo | Terminado | 8 | 2
Recopilación de antecentes | 2024-08-13 | 2024-08-20 | Equipo | Terminado | 8 | 2
Documentación Fase 1 | 2024-08-17 | 2024-08-31 | Equipo | En proceso | 11 | 2
Entendimiento del negocio | 2024-08-13 | 2024-08-20 | Equipo | Terminado | 8 | 2
Programar actividades (Cronograma) | 2024-08-17 | 2024-08-22 | Equipo | Terminado | 6 | 1
Diseño del Sistema
Diseño de Modelo de Datos | 2024-08-21 | 2024-08-27 | Equipo | En proceso | 7 | 1
Creación de Casos de Uso | 2024-08-22 | 2024-08-24 | Equipo | En espera | 3 | 1
Diagrama de Flujo | 2024-08-22 | 2024-08-24 | Equipo | En espera | 3 | 1
Diagrama de Paquetes | 2024-08-22 | 2024-08-26 | Equipo | En espera | 5 | 1
Diagrama de Despliegue | 2024-08-22 | 2024-08-26 | Equipo | En espera | 5 | 1
Desarrollo del Sistema
Diseño de Modelos 3D en Blender | 2024-08-22 | 2024-08-31 |  | En proceso | 10 | 2
- Sala de Espera |  |  |  | Terminado
- Materiales de Oficina |  |  |  | Terminado
- Pacientes |  |  |  | En espera
- Instrumentos de Medicina |  |  |  | En proceso
Diseño de Ambiente Unity | 2024-08-24 | 2024-11-30 |  | En espera | 99 | 15
- Implementación de Modelos 3D |  |  |  | En espera
- Construcción de Interfaces |  |  |  | En espera
- Construcción de textura |  |  |  | En espera
- Metodos del Simulación |  |  |  | En espera
- Botones |  |  |  | En espera
Implementación de Modelo de Datos | 2024-08-24 | 2024-11-30 |  | En espera | 99 | 15
Script de tablas,Secuencias, Triggers. |  |  |  | En espera
Script de funciones almacenadas |  |  |  | En espera
Implementación de IA |  |  |  | En espera
Intregración de Inteligencia Artificial | 2024-08-24 | 2024-11-30 |  | En espera | 99 | 15
Etapa de pruebas
Documento de Plan de Pruebas | 2024-11-30 | 2024-12-07 |  | En espera | 6 | 1
Pruebas de Usabilidad - IA | 2024-11-30 | 2024-12-07 |  | En espera | 6 | 1
Pruebas de Métodos en simulación | 2024-11-30 | 2024-12-07 |  | En espera | 6 | 1
Prueba de transición de Escenas | 2024-11-30 | 2024-12-07 |  | En espera | 6 | 1
Pruebas de Animaciones | 2024-11-30 | 2024-12-07 |  | En espera | 6 | 1
Prueba de Tooltips | 2024-11-30 | 2024-12-07 |  | En espera | 6 | 1
Seguimiento y Control
Ajustes y Correcciones | 2024-12-08 | 2024-12-09 |  | En espera | 2 | 0
Documentación del Proyecto Final
Entregables de Documentación | 2024-12-10 | 2024-12-10 |  | En espera | 1 | 0
Acta de Cierre de Proyetco | 2024-12-12 | 2024-12-12 |  | En espera | 1 | 0
Entrega de Producto | 2024-12-12 | 2024-12-12 |  | En espera | 1 | 0
Presentación de Proyecto | 2024-12-12 | 2024-12-12 |  | En espera | 1 | 0

## Modelo de BD
Posibles Tablas de Modelo de datos
Pacientes: | Síntomas y Signos Vitales:
ID del Registro (clave primaria)
ID del Paciente (clave primaria) | ID del Paciente (clave foránea)
Nombre | Fecha y Hora de Registro
Edad | Síntomas (descripción textual o codificada)
Género | Frecuencia Cardíaca
Condición Inicial (descripción breve de la situación al llegar) | Presión Arterial
Historial Médico (enfermedades previas, alergias, etc.) | Temperatura
Nivel de Triaje Inicial (urgente, moderado, etc.) | Nivel de Dolor
Nivel de Conciencia
Clasificación de Triaje: | Escenarios de Simulación:
ID de Triaje (clave primaria) | ID de Escenario (clave primaria)
ID del Paciente (clave foránea) | Nombre del Escenario
Nivel de Triaje (1-5, donde 1 es más urgente) | Descripción (detalles sobre el escenario, como accidentes, desastres naturales, etc.)
Criterios Utilizados (razones para la clasificación) | Objetivos de Aprendizaje (qué se espera que los estudiantes aprendan)
Fecha y Hora de Clasificación | Duración del Escenario
Nivel de Dificultad
Resultados de Simulación:
Estudiantes:
ID del Resultado (clave primaria)
ID del Estudiante (clave primaria) | ID del Paciente (clave foránea)
Nombre | ID del Escenario (clave foránea)
Correo Electrónico | ID del Estudiante (clave foránea)
Curso o Año | Nivel de Triaje Final (después de la intervención)
Resultados Previos (resumen de desempeño en simulaciones anteriores) | Tiempo Total para la Clasificación
Errores Cometidos (si corresponde)
Retroalimentación del Instructor
Profesor | Equipos Médicos:
ID del profesor(clave primaria) | ID del Equipo (clave primaria)
Nombre | Nombre del Equipo
Correo Electrónico | Tipo de Equipo (monitores, desfibriladores, etc.)
Especialidad (si aplica) | Disponibilidad (si está disponible en el escenario)
Observaciones y Notas (sobre los estudiantes o las simulaciones) | ID del Escenario (clave foránea, si el equipo es específico para un escenario)
Evaluar con equipo
Recursos Educativos:
ID del Recurso (clave primaria)
Tipo de Recurso (videos, artículos, guías, etc.)
Descripción
Enlace o Archivo
ID del Escenario (clave foránea, si es específico para un escenario)
ID del Instructor (clave foránea, si fue creado o recomendado por un instructor)
Intervenciones Médicas:
ID de la Intervención (clave primaria)
Nombre de la Intervención
Descripción
ID del Paciente (clave foránea)
ID del Estudiante (clave foránea)
Fecha y Hora de la Intervención
Resultado de la Intervención
Feedback del Paciente Simulado:
ID de Feedback (clave primaria)
ID del Paciente (clave foránea)
ID del Estudiante (clave foránea)
Fecha y Hora
Comentarios (respuestas predefinidas o comentarios sobre la atención recibida)
Satisfacción (escala de 1 a 5)
Historial de Acciones del Estudiante:
ID de Acción (clave primaria)
ID del Estudiante (clave foránea)
ID del Escenario (clave foránea)
Acción Realizada (descripción o código de la acción)
Fecha y Hora
Resultado de la Acción

## Requerimientos Funcionales
Requermientos Funcionales
1 | Simulación Interactiva de Triaje: | La aplicación debe permitir a los usuarios realizar una simulación de triaje basada en situaciones médicas presentadas en realidad aumentada. Los usuarios deben poder interactuar con pacientes virtuales, evaluando síntomas y signos vitales para determinar el nivel de triaje.
2 | Guardar Datos de Atención | El sistema debe almacenar información de pacientes simulados y escenarios de emergencia en una base de datos relacional.
3 | Integración con Lentes de Realidad Aumentada | La aplicación debe ser completamente funcional en dispositivos Meta Quest 2, permitiendo la inmersión completa del usuario en un entorno de simulación.
4 | Generación de Reportes de Desempeño | El sistema debe generar reportes detallados del desempeño del estudiante al finalizar cada simulación. | PDF (No Funcional)
| Acceso a la Ficha Médica | La aplicación debe ofrecer acceso a una biblioteca médica integrada que contenga información relevante sobre protocolos de triaje, guías clínicas, y definiciones de términos médicos.
Modo Multijugador o Colaborativo?
| Notificaciones y Alertas del Simulación | La aplicación debe enviar notificaciones y alertas a los estudiantes durante la simulación, por ejemplo, recordatorios de tiempo restante, alertas sobre cambios en la condición del paciente, o indicaciones sobre errores críticos.
Funcionalidad de Repetición?
Asistencia de Inteligencia Artificial (IA)
| Simulación de Comunicación con el Paciente: | El sistema debe permitir la simulación de interacciones verbales y no verbales con pacientes simulados, donde los estudiantes deben practicar la comunicación efectiva en situaciones de emergencia.
| Funcionalidad de Tutoría Virtual: | La aplicación debe ofrecer una funcionalidad de tutoría virtual, donde los estudiantes puedan interactuar con un tutor o instructor a través de la realidad aumentada.